## Sheet1
2018-07-03 | 2018-07-05 | 2018-07-08
1.Requirement Analysis | 1.1 Planning | 1.2 Web Search
2018-07-03 | 2018-07-05 | 2018-07-09
|  | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-26
|  | 2. Designing | 2.1 Making Interface | 2.2 Structure of code
|  | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-29
|  |  | 2018-08-13 | 2018-08-07
|  |  | 3.1 Coding | 3. Implementation
|  |  | 2018-08-17 | 2018-08-07
| 2018-09-13 | 2018-09-05 | 2018-09-04
| 4.2 Accuracy | 4.1 Running of GUI | 4. Testing
| 2018-09-13 | 2018-09-07 | 2018-09-04
| 2018-09-25 | 2018-09-26
| Deployment | Final Application.
| 2018-09-25 | 2018-09-30